## DIFERENÇAS (hidden)
| 3° TERMO ADITIVO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 3° TERMO ADITIVO
| CONSTRUTORA HUDSON LTDA | CONSTRUTORA HUDSON LTDA
| CONTRATO: 090/2010 | CONTRATO: 090/2010
QUANTIDADES
BLOCO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | STATUS | HUDSON | GERIS
BETA | 2.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO | LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DIVERGENTE | 11962.56 | #N/A
BETA | 3.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO RAIZ EM SOLO (SERVIÇO AUXILIAR) | ACERTO DE PLANILHA. | 0.75 | #N/A
BETA | 3.5 | ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) | LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DIVERGENTE | 5286.93 | #N/A
BETA | 3.6 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | 720.87
BETA | 3.8 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 2
BETA | 3.9 | CONCRETO PARA LASTRO |  | 146.12
BETA | 3.10 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X) |  | 2884.72
BETA | 3.11 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 12,7MM (1/2) |  | 69805.556
BETA | 4.1 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO |  | 4390.66
BETA | 4.8 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M |  | 4390.66
BETA | 4.9 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO PATINÁVEL, SEM PINTURA |  | 81274.1
BETA | 4.10 | EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS |  | 81274.1
BETA | 4.12 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA |  | 180.93
BETA | 5.3 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA |  | 91.1
BETA | 5.4 | FECHAMENTO/DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA TOTAL DE 12 CM, MIOLO EM LÃ DE VIDRO |  | 426.83
BETA | 5.5 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 10X20X40CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 0
BETA | 5.6 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19CM |  | 681.2
BETA | 6.8 | CAIXILHO DE MADEIRA FIXO |  | 0
BETA | 6.12 | MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,10M E PESO ATÉ 120KG |  | 16
BETA | 6.13 | DOBRADIÇA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO |  | 16
BETA | 6.14 | DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO |  | 16
BETA | 6.15 | BARRA ANTIPÂNICO MOD. "TOUCH BAR" EM INOX PARA PORTA SIMPLES - ACABAMENTO INOX |  | 6
BETA | 6.16 | BARRA ANTIPÂNICO MOD. "TOUCH BAR" EM INOX PARA PORTA DUPLA - ACABAMENTO INOX |  | 2
BETA | 6.17 | VISOR ACÚSTICO EM MADEIRA MACIÇA TIPO FREIJÓ, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 8MM |  | 2.24
BETA | 7.1.1 | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO |  | 65.19
BETA | 7.1.2 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO |  | 253.04
BETA | 7.1.3 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES |  | 85.4
BETA | 7.1.9 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO TUBULAR DE AÇO Ø 2' , CONFORME PROJETO |  | 81.5
BETA | 7.1.14 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 30, COM GUARNICOES |  | 40.4
BETA | 7.1.15 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO (degrau em "T") |  | 3.6
BETA | 7.1.16 | MOLA AÉREA PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,60M E PESO ATÉ 250KG |  | 19
BETA | 7.1.17 | FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA EM AÇO CARBONO |  | 7.64
BETA | 8.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM |  | 27
BETA | 8.3 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM |  | 163.82
BETA | 8.4 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 mm |  | 37.84
BETA | 8.6 | VIDRO LAMINADO JATEADO 10MM |  | 110.67
BETA | 9.1 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM | LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DIVERGENTE | 490.29 | #N/A
BETA | 9.2 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER TIPO SANDUICHE ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO |  | 1272
BETA | 9.4 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM |  | 419.13
BETA | 9.5 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M |  | 171.02
BETA | 9.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ITEM NÃO SERÁ ADITADO. QTD COMPENSADA NO ITEM 9.5 | 91 | #N/A
BETA | 10.2 | IMPERMEABILIZACAO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE |  | 197.71
BETA | 10.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO |  | 244.6
BETA | 11.1 | FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REVESTIDO COM FILME PLASTICO, ESPESSURA 15MM |  | 1547.08
BETA | 11.3 | FORRO DE PLACA DUPLA CIMENTÍCIA DE MADEIRA MINERALIZADA, TIPO CLIMATEX-NATURAL, PINTADA NA COR PRETA, 440KG/M3 - ESPESSURA DE 50MM. |  | 0
BETA | 11.7 | FORRO EM GESSO ACARTONADO, MONOLÍTICO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA; COM REVESTIMENTO ACÚSTICO DE LÃ MINERAL 40KG/M³, ESPESSURA DE 50MM, COM VÉU DE VIDRO E A FACE EXTERNA COM FILME TERMOACÚSTICO CLASSE A , FIXADO COM PERFIS METÁLICOS |  | 1282.54
BETA | 11.8 | REVESTIMENTO EM PLACAS ACUSTICAS COM SUPERFICIE ESCULPIDA EM CUNHAS ANECOICAS A BASE DE ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO E=20MM. REF. SONEX |  | 0
BETA | 11.9 | FORRO EM GESSO ACARTONADO MONOLITICO |  | 476.33
BETA | 11.10 | FORRO DE PLACA CIMENTÍCIA DE MADEIRA MINERALIZADA TIPO FORRAÇÃO, NATURAL PINTADA DE PRETO, COM ESPESSURA DE 25MM, COM ESTRUTURA ESPECIAL DE FIXAÇÃO E GRELHA METÁLICA PARA SAIDA DO AR CONDICIONADO |  | 110.17
BETA | 11.11 | FORRO TIPO "NUVEM" EM, CURVA COMPOSTO POR MDF 15MM BRANCO, SISTEMA MACHO FEMEA, FIXADO EM ESTRUTURA ESPECIAL, COM SOBREPOSIÇÃO DE PAINÉIS DE LÃ MINERAL 50MM ENSACADA |  | 370
BETA | 11.12 | CALHAS EM MDF, NA COR BRANCA COM DIMENSÕES DE 750x250MM, PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DETECTOR DE FUMAÇA E GRELHAS DE AR CONDICIONADO |  | 90
BETA | 12.7 | REVESTIMENTO EM PAINEL IDEACUST 32, BORDA MACHO E FÊMEA 2430 X 160MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, MANTA ACÚSTICA, FIXAÇÃO, ACABAMENTOS E ARREMATES |  | 0
BETA | 12.8 | REVESTIMENTO ACÚSTICO NAS PAREDES, COMPOSTO POR CARPETE TIPO FORRAÇÃO FLORTEX 3MM AGULHADO, COR A DEFINIR, E SOBRE O CARPETE, RIPADO VAZADO DE MADEIRA, INCLUINDO RODAPÉ (LAMBRIL) DE MADEIRA |  | 352.1
BETA | 12.9 | REVESTIMENTO ACUSTICO NA PAREDE COM ESPUMA DE MELANINA EXPANDIDA MICROCELULAR 11KG/M³, 40MM CM DE ESPESSURA TIPO SONEX - ILLTEC |  | 55.1
BETA | 13.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | 329.31
BETA | 13.3 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 329.31
BETA | 13.4 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 163.47
BETA | 13.5 | PLACAS PRÉ MOLDADAS PARA FACHADA |  | 1751.5
BETA | 13.8 | REVESTIMENTO EXTERNO COMPOSTO EM CHAPA DUPLA DE ALUMINIO DE 0,5MM, NÚCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, PINTURA FLUOR CARBONO NA COR AZUL BISCAYA, JUNTA PLÁSTICA EM SILICONE NEUTRO, TIPO ALUCOBOND, REYNOBOND, OU EQUIVALENTE, CONFORME DETALHES INDICADOS EM PROJETO; |  | 66.38
BETA | 13.9 | PASTILHAS PORTOBELLO COR BEGE 9,5X9,5 |  | 329.36
BETA | 14.2 | ENCHIMENTO DE NICHOS EM GERAL, COM MATERIAL PROVENIENTE DE ENTULHO |  | 0
BETA | 14.7 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO |  | 658.53
BETA | 14.10 | REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 3,5 MM |  | 514.8
BETA | 14.19 | DEGRAU DE GRANILITE |  | 246.76
BETA | 14.20 | RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10CM |  | 74.4
BETA | 14.21 | TESTEIRA DE BORRACHA |  | 576.52
BETA | 14.22 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL |  | 5.04
BETA | 14.23 | RODAPÉ VINILICO 7,50CM COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO |  | 982.29
BETA | 14.24 | BARROTES 5X6CM, COM PREENCHIMENTO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA NÃO PENEIRADA), PARA FIXAÇÃO DE PISO EM TABUAS DE MADEIRA TIPO IPÊ (PALCO DO AUDITÓRIO) |  | 83
BETA | 15.9 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 497.66
BETA | 15.17 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA |  | 4
BETA | 15.18 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA |  | 24
BETA | 15.20 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO |  | 35
BETA | 15.21 | CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO |  | 0
BETA | 15.24 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") |  | 28
BETA | 15.27 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 37
BETA | 15.29 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 11
BETA | 16.9 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO |  | 6
BETA | 16.11 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 12
BETA | 16.12 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO ESPESSURA DE 3 CM |  | 28.99
BETA | 16.16 | CHAPA DE AÇO INOX E= 6 MM (48 KG/M2) PARA REFORÇO NAS PORTAS |  | 1.97
BETA | 16.17 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO |  | 21.8
BETA | 16.25 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO |  | 34
BETA | 16.26 | ENGATE FLEXIVÉL METÁLICO DN=1/2' |  | 75
BETA | 16.27 | SIFAO EM METAL CROMADO 1X1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 6
BETA | 16.28 | VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" PARA LAVATÓRIO |  | 30
BETA | 18.13 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE C ONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 931.82
BETA | 18.14 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 1", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 839.87
BETA | 18.41 | CABO DE COBRE DE 3X2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C |  | 1948.6
BETA | 18.43 | CABO DE COBRE DE 10,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 750
BETA | 18.44 | CABO DE COBRE DE 16,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 350
BETA | 18.45 | CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 1700
BETA | 18.46 | CABO DE COBRE DE 35,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | ESTORNO EM CONFLITO COM O SALDO MEDIDO. | 635 | #N/A
BETA | 18.47 | CABO DE COBRE DE 50,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 140
BETA | 18.48 | CABO DE COBRE DE 70,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 70
BETA | 18.49 | CABO DE COBRE DE 95,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 1000
BETA | 18.50 | CABO DE COBRE DE 120,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 294
BETA | 18.51 | CABO DE COBRE DE 150,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | ESTORNO EM CONFLITO COM O SALDO MEDIDO. | 1526 | #N/A
BETA | 18.79 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE 70W. MONTADA E COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 40
BETA | 18.80 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA HALÓGENA DE 65W. MONTADA E COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 44
BETA | 18.81 | LUMINÁRIA PENDENTE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2x80W. MONTADA E COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 58
BETA | 18.82 | LUMINÁRIA PENDENTE PARA LÂMPADA HALÓGENA DE 2x35W. MONTADA E COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 67
BETA | 18.95 | INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 63
BETA | 18.96 | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 80.35
BETA | 18.97 | BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO |  | 398.82
BETA | 18.98 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 24
BETA | 18.99 | SENSOR DE PRESENÇA |  | 3
BETA | 18102 | PATCH PANEL 24 POS. CAT.6 T568A/B - ROHS |  | 11
BETA | 18119 | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CÊNICA DO AUDITÓRIO, INCLUSO PROJETO |  | 1
BETA | 20.7 | ESMALTE EM SUPERFICIE METÁLICA |  | 1125.43
GAMA | 3.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO |  | 787.88
GAMA | 4.5 | ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) |  | 573.96
GAMA | 4.7 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE |  | 295.12
GAMA | 4.8 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 2.58
GAMA | 4.9 | CONCRETO PARA LASTRO |  | 69.34
GAMA | 4.10 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 5X) |  | 1580.33
GAMA | 4.12 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | 373.1
GAMA | 4.14 | ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA |  | 7.58
GAMA | 5.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 12,7MM (1/2) |  | 28025.2
GAMA | 5.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | 352.38
GAMA | 5.5 | LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO PROTENDIDO ALVEOLAR, ESPESSURA 20 CM |  | 1277.93
GAMA | 6.2 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 15X20X40CM, ESPESSURA 15CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DIVERGENTE | 839.27 | #N/A
GAMA | 6.3 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 20X20X40CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 1170.85
GAMA | 6.7 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA, 35 X 50 X 8CM |  | 12.76
GAMA | 7.10 | MOLA AÉREA PARA PORTA COM LARGURA ATÉ 1,60M E PESO ATÉ 250KG |  | 9
GAMA | 8.1.14 | CHAPA DE AÇO INOX E= 6 MM (48 KG/M2) PARA REFORÇO NAS PORTAS |  | 6.6
GAMA | 8.1.22 | BANDEIRA SUPERIOR EM VENEZIANA |  | 24.08
GAMA | 8.1.23 | CAXILHO EM VENEZIANA DE ALUMINIO LINHA 30 PINTURA ELETROSTATICA TIPO POLIESTER NA COR BRANCA |  | 8.21
GAMA | 8.1.24 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO (degrau em "T") |  | 4.46
GAMA | 10.1 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM |  | 658.28
GAMA | 10.2 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M |  | 334.23
GAMA | 11.2 | IMPERMEABILIZACAO EM PISOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE |  | 943.44
GAMA | 11.3 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BUTILICA ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA |  | 1240.67
GAMA | 11.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM |  | 1240.67
GAMA | 11.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO |  | 858.13
GAMA | 12.2 | FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA |  | 591.09
GAMA | 12.3 | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, REVESTIDA A QUENTE, COM UMA PELÍCULA RÍGIDA DE PVC, 62,5CM X 62,5CM, FIXADA EM ESTRUTURA DE AÇO |  | 254.31
GAMA | 13.1 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPESSURA 0,7CM |  | 792.45
GAMA | 13.2 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | 1258.49
GAMA | 13.3 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 1258.49
GAMA | 13.4 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM |  | 473.39
GAMA | 14.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | 879.855
GAMA | 14.2 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 879.855
GAMA | 14.3 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 571.13
GAMA | 14.8 | REVESTIMENTO EXTERNO COMPOSTO EM CHAPA DUPLA DE ALUMINIO DE 0,5MM, NÚCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, PINTURA FLUOR CARBONO NA COR AZUL BISCAYA, JUNTA PLÁSTICA EM SILICONE NEUTRO, TIPO ALUCOBOND, REYNOBOND, OU EQUIVALENTE, CONFORME DETALHES INDICADOS EM PROJETO; |  | 84.26
GAMA | 14.9 | BRISE TIPO COLMÉIA 200 X 200 X 100 MM REF. REFAX, HUNTER DOUGLAS |  | 86.34
GAMA | 14.11 | PASTILHAS PORTOBELLO COR BEGE 9,5X9,5 |  | 270.16
GAMA | 15.2 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) |  | 1986.36
GAMA | 15.5 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO (SERVIÇO AUXILIAR) |  | 1991.02
GAMA | 15.6 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE |  | 174.09
GAMA | 15.7 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO |  | 635
GAMA | 15.10 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM |  | 240.95
GAMA | 15.15 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO EM GRANILITE |  | 552.71
GAMA | 15.17 | PISO PORCELANATO TITAN CARAMEL REF - INCEPA |  | 554.04
GAMA | 15.19 | DEGRAU DE GRANILITE |  | 36
GAMA | 15.20 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL |  | 1.38
GAMA | 15.21 | RODAPÉ EM PISO PORCELANATO TITAN CARAMEL RET - INCEPA - 10CM |  | 91.8
GAMA | 15.22 | RODAPES DE GRANILITE PARA ESCADA DE 10CM |  | 12
GAMA | 16.13 | TUBO DE PVC RÍGIDO SÉRIE R, PONTA LISAS, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES |  | 124.04
GAMA | 16.16 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES |  | 106.83
GAMA | 16.25 | RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA |  | 7
GAMA | 16.28 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO |  | 0
GAMA | 16.29 | CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO 50x50x50CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 0
GAMA | 16.30 | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") |  | 10
GAMA | 16.43.2 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN-50MM |  | 16.3
GAMA | 16.43.3 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN-75MM |  | 30.7
GAMA | 16.43.4 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN-100MM |  | 38.5
GAMA | 16.45.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 12.2
GAMA | 17.10 | LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL |  | 20
GAMA | 17.24 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, 500 X 400 X 200 MM, SIMPLES N° 40, LINHA COMERCIAL, SEM PERTENCES |  | 0
GAMA | 17.26 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2
GAMA | 17.27 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN=1/2' |  | 35
GAMA | 19.15 | ELETROCALHA LISA TIPO ´U´, GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS |  | 54.09
GAMA | 19.25 | CABO DE COBRE DE 16,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 380
GAMA | 19.26 | CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 120
GAMA | 19.30 | CABO DE COBRE DE 95,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 0
GAMA | 19.47 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CALHA FECHADA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W |  | 137
GAMA | 19.78 | CABO ELET.GIGALAN 23AWGx4P CAT.6 CM-VM-ROHS (FAST-LAN) |  | 1403.7
GAMA | 19.86 | RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO COM TAMPA, 3 X 30 X 40 MM |  | 0
GAMA | 19100 | CAIXA DE EMBUTIR MONTANA COMPLETA |  | 3
GAMA | 19106 | Cabo de cobre de 35,0 mm², tensão de isolamento 8,7/15 kV - isolação para 90°C |  | 2417.56
GAMA | 19107 | ELETROCALHA TIPO "U" (400X200) EM CHAPA LISA DE AÇO COM TAMPA |  | 21.1
GAMA | 21.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS |  | 1047.16
GAMA | 21.9 | ESMALTE EM SUPERFICIE METÁLICA |  | 890.01
GAMA | 23.1 | VIGIA NOTURNO | VALOR TOTAL FOI LANÇADO NO BLOCO OMEGA | 14268 | 0
DELTA | 4.1 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO |  | 10907.36
DELTA | 4.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | 1797.34
DELTA | 4.6 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M |  | 9355.62
DELTA | 5.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 15X20X40CM, ESPESSURA 15CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 1987.14
DELTA | 5.3 | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO - 39 X 39 X 10 CM |  | 355.46
DELTA | 5.8 | REFORÇO DE MADEIRA (CHAPA OSB), PARTE INTERNA DE PAREDE DRYWALL PARA SUSTENTAÇÃO DE ARMARIO |  | 359.44
DELTA | 6.1 | PORTA COMPENS LISA IMBUIA P/ PINTURA | ESTORNO EM CONFLITO COM O SALDO MEDIDO | 282.99 | 0
DELTA | 6.2 | PORTA COMPENS LISA IMBUIA COM VISOR |  | 486.69
DELTA | 6.7 | CHAPA DE AÇO INOX E= 6 MM (48 KG/M2) PARA REFORÇO NAS PORTAS |  | 5.25
DELTA | 7.1.1 | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO |  | 1028.42
DELTA | 7.1.3 | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES |  | 829.55
DELTA | 7.1.9 | CORRIMÃO TUBULAR DE º 2" INSTALADO NA PAREDE - CONFORME PROJETO |  | 500.18
DELTA | 7.1.10 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO TUBULAR DE AÇO Ø 2' , CONFORME PROJETO |  | 340.4
DELTA | 7.1.13 | TELA DE ARAME CONTRA INSETOS DE ARAME GALV |  | 6.51
DELTA | 7.1.21 | VENEZIANA FIXA | LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DIVERGENTE | 189.32 | #N/A
DELTA | 7.1.23 | FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA EM AÇO CARBONO |  | 17.64
DELTA | 9.1 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM |  | 977.33
DELTA | 9.2 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM M |  | 512.07
DELTA | 10.1 | IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE |  | 1079.28
DELTA | 10.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM |  | 3129.44
DELTA | 11.1 | FORRO TIPO FIBRAROC ESPESSURA 15MM, PERFIL CARTOLA |  | 0
DELTA | 11.2 | FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REVESTIDO COM FILME PLASTICO, ESPESSURA 15MM |  | 8015.63
DELTA | 12.2 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL corrigir preço |  | 1721.09
DELTA | 12.3 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 1721.09
DELTA | 12.4 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM |  | 1919.57
DELTA | 13.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL corrigir preço |  | 2681.46
DELTA | 13.3 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 3229.06
DELTA | 14.4 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) |  | 28562
DELTA | 14.13 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM | LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DIVERGENTE | 1624.87 | #N/A
DELTA | 14.18 | RODAPÉ VINILICO 7,50CM COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO |  | 5863.31
DELTA | 15.16 | TUBO DE PVC RÍGIDO, DN= 110 MM, (4´), INCLUSIVE CONEXÕES |  | 105.54
DELTA | 15.18 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1786.75
DELTA | 16.9 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO ESPESSURA DE 3 CM |  | 45.072
DELTA | 17.5 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ |  | 80
DELTA | 18.1.27 | QGBT-PESQUISA - PAINEL AUTOPORTANTE IP65 CH#14, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.19.18 | QGBT-02 N/E - PAINEL AUTOPORTANTE IP65 CH#14, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.33.11 | QGBT-03 N/E - PAINEL AUTOPORTANTE IP65 CH#14, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.34.13 | QT-02 2°PAV. - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#16, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.34.14 | QLT-COMPRESSOR DELTA - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#16, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.35.11 | QT-01 2°PAV. - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#16, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.36.14 | QF-LANCHONETE - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#18, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.37.10 | QGBT-04 N/E - PAINEL AUTOPORTANTE IP65 CH#14, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.38.13 | QLT-03 - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#16, COMPLETO (DELTA) |  | 0
DELTA | 18.56 | ELETROCALHA LISA TIPO ´U´, GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS |  | 218.99
DELTA | 18.59 | ELETROCALHA LISA TIPO ´U´, GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS |  | 1392.48
DELTA | 18.68 | CABO DE COBRE DE 10,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 7068
DELTA | 18137 | Eletroduto corrugado de polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios |  | 240
DELTA | 18140 | CAIXA EM PVC 4''x2'' PARA DRY-WALL |  | 1046
DELTA | 18155 | QT - 01 2º PAVIMENTO (FOLHA 05/08 R5-6KA / 220-400V) |  | 1
DELTA | 18156 | QLT - 02 2º PAVIMENTO (FOLHA 05/08 R5-6KA / 220-400V) |  | 1
DELTA | 18157 | QF - LANCHONETE 2º PAVIMENTO (FOLHA 05/08 R5-6KA / 220-400V) |  | 1
DELTA | 18158 | QT - 01 3º PAVIMENTO (FOLHA 06/08 R6-6KA / 220-400V) |  | 1
DELTA | 18159 | QLT - 03 3º PAVIMENTO (FOLHA 06/08 R6-6KA / 220-400V) |  | 1
DELTA | 18160 | QLT COMPRESSOR DELTA (FOLHA 07/08 R12) (6KA / 220-400V) |  | 1
DELTA | 18161 | QGBT - 02 N/E (FOLHA 07/08 R12) (35KA 220V) |  | 1
DELTA | 18162 | QGBT - 03 N/E (FOLHA 07/08 R12) (35KA 220V) |  | 1
DELTA | 18163 | QGBT - 04 N/E (FOLHA 07/08 R12) (35KA 220V) |  | 1
DELTA | 18164 | QGBT - PESQ. N/E (FOLHA 07/08 R12) (35KA 220V), INCLUSO BANCO DE CAPACITOR E QTA |  | 1
DELTA | 20.7 | ESMALTE EM SUPERFICIE METÁLICA |  | 6382.24
DELTA | 22.1 | VIGIA NOTURNO | VALOR TOTAL FOI LANÇADO NO BLOCO OMEGA | 3252 | 0
OMEGA | 1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M |  | 2519.52
OMEGA | 2.1 | ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A |  | 2180.46
OMEGA | 3.8 | REATERRO MANUAL DE VALAS |  | 283.13
OMEGA | 3.10 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 26.97
OMEGA | 4.1 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO |  | 5194.21
OMEGA | 4.7 | DESFORMA DE ESTRUTURAS, H=1,50M |  | 5273.62
OMEGA | 5.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 15X20X40CM, ESPESSURA 15CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | 1712.42
OMEGA | 5.3 | ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO - 39 X 39 X 10 CM |  | 41.16
OMEGA | 9.1 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM |  | 851.57
OMEGA | 9.2 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO |  | 170.53
OMEGA | 9.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM |  | 369.68
OMEGA | 10.3 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BUTILICA ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA |  | 2524.63
OMEGA | 10.4 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM |  | 2524.76
OMEGA | 12.2 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | 566.88
OMEGA | 12.3 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 566.88
OMEGA | 13.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | 3490.4
OMEGA | 13.2 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 3490.4
OMEGA | 13.3 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 3490.4
OMEGA | 14.2 | CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPA - PARA BOMBEAMENTO |  | 179.91
OMEGA | 14.3 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO (SERVIÇO AUXILIAR) |  | 179.91
OMEGA | 14.4 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) |  | 6441
OMEGA | 14.9 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM |  | 712.47
OMEGA | 14.15 | APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO EM GRANILITE |  | 2518.72
OMEGA | 16A.1 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO - ÔMEGA |  | 0.1
OMEGA | 17.2.8 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR 300A DE 18 kA |  | 2
OMEGA | 17.2.12 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR 125A DE 18 kA |  | 1
OMEGA | 17.2.29 | QGBT-ENG N/E - PAINEL AUTOPORTANTE IP65 CH#14, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.2.30 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR 225A DE 18KA |  | 1
OMEGA | 17.3.17 | QLT-ENG TERREO 1 - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#18, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.4.18 | QLT-ENG. TERREO 2 - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#16, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.5.17 | QLT-ENG. SUPERIOR - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#18, COMPLETA (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.6.12 | QT-01 ENG. SUPERIOR - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#20, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.7.10 | QT-02 ENG. SUPERIOR - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#20, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.8.11 | QT-03 ENG. TERREO - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#18, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.9.12 | QT4-ENG. TERREO - QUADRO DE SOBREPOR, IP54 CH#18, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.10.12 | QT-05 ENG. TERREO - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#20, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.11.13 | QT6-ENG. TERREO - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#14, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.12.13 | QLT-ILUM.EXT. 02 - QUADRO DE SOBREPOR IP54 CH#18, COMPLETO (OMEGA) |  | 0
OMEGA | 17.22 | RODAPÉ TÉCNICO TRIPLO COM TAMPA, 3 X 50 X 40 MM |  | 605
OMEGA | 17.33 | ELETROCALHA LISA TIPO ´U´, GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS |  | 532.21
OMEGA | 17.37 | ELETROCALHA LISA TIPO ´U´, GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS |  | 280.01
OMEGA | 17.41 | CABO DE COBRE DE 16,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 586
OMEGA | 17.42 | CABO DE COBRE DE 25,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C |  | 2150
OMEGA | 17.43 | CABO DE COBRE DE 35,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C |  | 3435
OMEGA | 17.45 | CABO DE COBRE DE 70,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C |  | 1897
OMEGA | 17.47 | CABO DE COBRE DE 120,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C |  | 180
OMEGA | 17.49 | CABO DE COBRE DE 185,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C |  | 614
OMEGA | 17.60 | CAIXA DE FERRO ESTÂMPADA 4´ X 2´ |  | 264
OMEGA | 17103 | CABO DE COBRE DE 10,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C |  | 247
OMEGA | 17119 | ELETROCALHA COM SEPTO DIVISOR, LISA COM TAMPA, EM CHAPA METÁLICA 14MSG - 600x100MM - COM CONEXÕES E SUPORTES - FORNECIMENTO E MONTAGEM |  | 230
OMEGA | 17120 | QGBT ENG. (N/E) 35KV 220V Folha 01/04 R08 |  | 1
OMEGA | 17121 | QT 203 Folha 01/04 R08 |  | 1
OMEGA | 17122 | QT 204 Folha 01/04 R08 |  | 1
OMEGA | 17123 | QT 101 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17124 | QT 105 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17125 | QT 100 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17126 | QT 201 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17127 | QT 102 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17128 | QT 107 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17129 | QT 104 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17130 | QT 103 Folha 02/04 R06 |  | 1
OMEGA | 17131 | QLT DELTA ENGENHARIA TÉRREO 1 Folha 03/04 R08 |  | 1
OMEGA | 17132 | QLT ILUM EXT 02 Folha 03/04 R08 |  | 1
OMEGA | 17133 | QLT DELTA ENGENHARIA SUPERIOR Folha 03/04 R08 |  | 1
OMEGA | 17134 | QLT DELTA ENGENHARIA TÉRREO 2 Folha 03/04 R08 |  | 1
OMEGA | 17135 | QT 106 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17136 | QT 110 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17137 | QT 108 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17138 | QT 111 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17139 | QT 109 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17140 | QT 200 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17141 | QT 112 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17142 | QT 202 Folha 04/04 R01 |  | 1
OMEGA | 17143 | BANCO DE CAPACITORES (100 KVAR 220V) |  | 1
OMEGA | 19.7 | ESMALTE EM SUPERFICIE METÁLICA |  | 1822.79
OMEGA | 21.1 | VIGIA NOTURNO* | VALOR TOTAL FOI LANÇADO NO BLOCO OMEGA | 14268 | #N/A
BIOTÉRIO | 8.1 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL COM ESPESSURA DE 0,50 MM E ALTURA 40 MM |  | 380.16
BIOTÉRIO | 9.2 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BUTILICA ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA |  | 222.43
BIOTÉRIO | 9.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM |  | 222.43
BIOTÉRIO | 11.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | 942.85
BIOTÉRIO | 11.2 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 942.85
BIOTÉRIO | 11.3 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 942.85
BIOTÉRIO | 12.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL |  | 435.41
BIOTÉRIO | 12.2 | EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL |  | 435.41
BIOTÉRIO | 12.3 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO |  | 247.04
BIOTÉRIO | 13.2 | ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM) |  | 738.49
BIOTÉRIO | 13.3 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E BIANCO (SERVIÇO AUXILIAR) |  | 738.49
BIOTÉRIO | 13.9 | PISO EM CERAMICA EXTRUDADA,TIPO INDUSTRIAL CINZA CLARO REF.GAIL |  | 74.34
BIOTÉRIO | 13.10 | RODAPE BOLEADO EM CERAMICA EXTRUDADA |  | 82.59
BIOTÉRIO | 13.11 | REJUNTAMENTO GAIL PARA PISO ANTI-ÁCIDO |  | 86.73
BIOTÉRIO | 17.5 | ESMALTE EM SUPERFICIE METÁLICA |  | 563.8
HERBÁRIO | 3.2 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 35 CM EM SOLO1 |  | 122.54
HERBÁRIO | 3.3 | CONCRETO USINADO, FCK= 20,0 MPA - PARA BOMBEMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTINUA |  | 12.25
HERBÁRIO | 3.7 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE |  | 134.74
HERBÁRIO | 4.4 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. |  | 52.92
HERBÁRIO | 4.5 | LAJE EM PAINEL PRÉ-FABRICADO PROTENDIDO ALVEOLAR, ESPESSURA 20 CM |  | 34.96
HERBÁRIO | 4.2 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE ACO CA-50 12,7MM (1/2) |  | 604
HERBÁRIO | 9.5 | PASTILHAS PORTOBELLO COR BEGE 9,5 X 9,5 |  | 62.83
PDC | 1.1 | CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO C/ 1 WCB COMPLETO TIPO CANTEIRO MOD. 1402 OU SIMILAR |  | 50
PDC | 1.11 | REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM |  | 2483.5
PDC | 2.1.4 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA |  | 3362.969
PDC | 2.7 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO | CONSIDERANDO h=0,10m; EXISTE SALDO CONTRATUAL | 674.515 | 0
PDC | 2.10 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. |  | 389.864
PDC | 3.1.3.5 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS |  | 30.32
* QUANTIDADE REF. APENAS AO 3° TA

## Anexo II - Modelo de Planilha
| Processo: 23006.001492/2018-33 RDC nº ________/2018 |  | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Serviços Preliminares e Elaboração de Projeto Básico e Executivo para Adequação de Acessibilidade do Campus de Santo André
ANEXO II - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
2018-09-01
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | CONTRATO | [8 empty] | OBSERVAÇÕES
|  |  | QUANTIDADE | EDIFICAÇÕES |  | ÁREAS EXTERNAS |  | TOTAL (EDIFICAÇÕES + ÁREAS EXTERNAS)
|  |  |  | VALOR (R$) | % (em relação ao sub-item) | VALOR (R$) | % (em relação ao sub-item) | VALOR (R$) | % (em relação ao sub-item) | % (em relação ao item) | % (em relação ao total)
1 | Serviços Preliminares
1.1 | LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL; RELATÓRIO CONSULTA AOS USUÁRIOS; RELATÓRIO VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA | un |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 34.44%
1.1.1 | "AS-BUILT" LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL | un | 1 |  | 50.14% |  | 38.34% | 0 | 44.73% | 44.73% | 15.41%
1.1.2 | RELATÓRIO DE CONSULTA AOS USUÁRIOS - DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS | un | 1 |  | 19.44% |  | 23.62% | 0 | 21.35% | 21.35% | 7.35%
1.1.3 | RELATÓRIO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA, PARECER TÉCNICO - DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS | un | 1 |  | 30.42% |  | 38.04% | 0 | 33.92% | 33.92% | 11.68%
| 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Projetos
2.1 | ESTUDOS PRELIMINARES | un |  |  | 100% |  | 100% | 0 | 100% | 20.01% | 13.12%
2.1.1 | DESENHOS (PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÕES, DETALHES CONSTRUTIVOS, ETC) | un | 1 | 0 | 70% | 0 | 70% | 0 | 70% | 14.01% | 9.18%
2.1.2 | RELATÓRIO SÍNTESE DAS DIRETRIZES DA UFABC, CONCESSIONÁRIAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS; PROGNÓSTICO DAS INTERVENÇÕES PREVISTAS | un | 1 | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 6% | 3.94%
2.2 | PROJETOS BÁSICOS | un |  |  | 100% |  | 100% | 0 | 100% | 49.75% | 32.61%
2.2.1 | DESENHOS (PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÕES, DETALHES CONSTRUTIVOS, ETC) | un | 1 | 0 | 74.14% | 0 | 74.31% | 0 | 74.2% | 36.91% | 24.2%
2.2.2 | MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PROJETOS, COM AS JUSTIFICATIVAS DE PROPOSTAS DE CONCEPÇÃO E DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS ADOTADOS E MATERIAIS UTILIZADOS | un | 1 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 2.49% | 1.63%
2.2.3 | CADERNO DE ENCARGOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES | un | 1 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 2.49% | 1.63%
2.2.4 | PLANILHA DE QUANTIDADES COM MÉMORIAS DE CÁLCULO, E PLANILHA DE PREÇOS COM MÉMORIAS DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS | un | 1 | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 2.49% | 1.63%
2.2.5 | PROJETOS LEGAIS | un | 1 | 0 | 10.86% | 0 | 10.69% | 0 | 10.8% | 5.37% | 3.52%
2.3 | PROJETOS EXECUTIVOS | un |  | 0 |  |  | 100% | 0 | 100% | 30.23% | 19.82%
2.3.1 | DESENHOS (PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÕES, DETALHES CONSTRUTIVOS, ETC) | un | 1 | 0 |  | 0 | 80% | 0 | 80% | 24.19% | 15.86%
2.3.2 | MEMORIAIS DESCRITIVOS DOS PROJETOS, COM AS JUSTIFICATIVAS DE PROPOSTAS DE CONCEPÇÃO E DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS ADOTADOS E MATERIAIS UTILIZADOS | un | 1 | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 5% | 1.51% | 0.99%
2.3.3 | CADERNO DE ENCARGOS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES | un | 1 | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 5% | 1.51% | 0.99%
2.3.4 | PLANILHA DE QUANTIDADES COM MÉMORIAS DE CÁLCULO, E PLANILHA DE PREÇOS COM MÉMORIAS DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS | un | 1 | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 5% | 1.51% | 0.99%
2.3.5 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA | un | 1 | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 5% | 1.51% | 0.99%
| 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| SUBTOTAL GERAL | R$
| BDI | % | 0%
#REF!
VALOR DO 1º REAJUSTE - A
VALOR DO 2º REAJUSTE - B
VALOR DO 3º REAJUSTE - C
VALOR DO 4º REAJUSTE - D
| VALOR DO REAJUSTE | % | 0%
TOTAL GERAL COM REAJUSTE - (TOTAL GERAL Io + VALOR DO REAJUSTE)

## Anexo III -Modelo de Cronograma
| Processo: 23006.001492/2018-33 RDC nº ________/2018 |  | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de Serviços Preliminares e Elaboração de Projeto Básico e Executivo para Adequação de Acessibilidade do Campus de Santo André
ANEXO III - MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
2018-09-01
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | CONTRATO |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Total
|  |  | QUANT. | CUSTO (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Serviços Preliminares
1.1 | LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL; RELATÓRIO CONSULTA AOS USUÁRIOS; RELATÓRIO VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA | un
1.1.1 | "AS-BUILT" LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL | un | 1 |  | 0 | Físico
[6 empty] | Financeiro | Mensal | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | Acumulado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.2 | RELATÓRIO DE CONSULTA AOS USUÁRIOS - DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS | un | 1 |  | 0 | Físico
[6 empty] | Financeiro | Mensal | 0 | 0% | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | Acumulado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
1.1.3 | RELATÓRIO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA, PARECER TÉCNICO - DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS | un | 1 |  | 0 | Físico
[6 empty] | Financeiro | Mensal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 33% | 0 | 33% | 0 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | Acumulado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | Projetos
2.1 | ESTUDOS PRELIMINARES | un | 1 |  | 0 | Físico
[6 empty] | Financeiro | Mensal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 25% | 0 | 25.5% | 0 | 25.5% | 0 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
[7 empty] | Acumulado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.2 | PROJETOS BÁSICOS | un | 1 |  | 0 | Físico
[6 empty] | Financeiro | Mensal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 17.5% | 0 | 21.5% | 0 | 21% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 0%
[7 empty] | Acumulado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | PROJETOS EXECUTIVOS | un | 1 |  | 0 | Físico
[6 empty] | Financeiro | Mensal | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 34% | 0 | 33% | 0 | 33% | 0 | 0%
[7 empty] | Acumulado | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL GERAL
| SUBTOTAL GERAL | R$ |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| BDI | % | 0% |  | #REF! |  |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
| VALOR DO 1º REAJUSTE - A |  |  |  | 0
| VALOR DO 2º REAJUSTE - B |  |  |  | 0
| VALOR DO 3º REAJUSTE - C |  |  |  | 0
| VALOR DO 4º REAJUSTE - D |  |  |  | 0
| VALOR DO REAJUSTE | % | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL GERAL COM REAJUSTE - (TOTAL GERAL Io + VALOR DO REAJUSTE) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%