## Cronograma
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (DATA BASE: JULHO/2019)
processo nº 23006.001381/2019-16
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | OCULTAR | CRONOGRAMA (EM MESES)
|  | Custo Total (R$) |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | 58916.962 | 197318.2705 | 187715.1965 | 10303.241
1 | PROJETOS | 20193.98 | 100% | 100%
|  |  |  | 20193.98 | 0 | 0 | 0 | 20193.98 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 15577.64 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 3894.41 | 3894.41 | 3894.41 | 3894.41
2.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 15577.64 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 3894.41 | 3894.41 | 3894.41 | 3894.41 | 15577.64 | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 34463.55 | 100% | 61.61% | 38.39% | 0% | 0%
|  |  |  | 21232.35 | 13231.2 | 0 | 0
3.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL | 6153.75 | 100% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 6153.75 | 0 | 0 | 6153.75 | 0
3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 28309.8 | 100% | 75% | 25%
|  |  |  | 21232.35 | 7077.45 | 0 | 0 | 28309.8 | 0
4 | FUNDAÇÕES ESPECIAIS | 269315.35 | 100% |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 134657.675 | 134657.675 | 0 | 269315.35 | 0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | 1813.06 | 100% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 1813.06 | 0
5.1 | ALVENARIA ESTRUTURAL / DE VEDAÇÃO | 1813.06 | 100% |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 1813.06 | 0 | 1813.06 | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 1960 | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 980 | 980
6.1 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1960 | 100% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 980 | 980 | 1960 | 0
7 | REVESTIMENTOS | 6102.32 | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 3051.16 | 3051.16
7.1 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 3856.98 | 100% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 1928.49 | 1928.49 | 3856.98 | 0
7.2 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 2245.34 | 100% |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 1122.67 | 1122.67 | 2245.34 | 0
8 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | 30994.0773 | 100% | 12.97% | 43.44% | 41.32% | 2.268%
|  |  |  | 4019.9496 | 13463.1774 | 12807.9523 | 702.9981 | 30994.0773
SUBTOTAL 1 - itens 1 a 7 |  | 349425.9 | 349425.9 | 45320.74 | 151783.285 | 144396.305 | 7925.57 | 0
BDI - | 30% | 104827.77 | 104827.77 | 13596.222 | 45534.9855 | 43318.8915 | 2377.671 | 0
SUBTOTAL 1 - itens 1 a 7 com BDI 30,00% |  | 454253.67 | 454253.67 | 58916.962 | 197318.2705 | 187715.1965 | 10303.241 | 0
SUBTOTAL 2 - item 8 |  | 30994.0773 | 30994.0773 | 4019.9496 | 13463.1774 | 12807.9523 | 702.9981 | 0
BDI - | 30% | 9298.22 | 9298.2232 | 1205.9849 | 4038.9532 | 3842.3857 | 210.8994 | -0.003199
SUBTOTAL 2 - item 8 com BDI 30,00% |  | 40292.2973 | 40292.3005 | 5225.9345 | 17502.1306 | 16650.3379 | 913.8975 | -0.003199
TOTAL - itens 1 a 8 |  | 380419.9773 | 380419.9773 | 49340.6896 | 165246.4624 | 157204.2573 | 8628.5681 | 0
TOTAL BDI |  | 114125.99 | 114125.9932 | 14802.2069 | 49573.9387 | 47161.2772 | 2588.5704 | -0.003199
TOTAL GERAL |  | 494545.9673 | 494545.9705 | 64142.8965 | 214820.4011 | 204365.5444 | 11217.1285 | -0.003199