## AVALIAÇÃO
INDICADORES DE AVALIAÇÃO
ID | ETAPA | PRAZO (dias) |  | ATENDIMENTO (%) | PONTUAÇÃO
|  | PREVISTO | REALIZADO |  | MÁXIMA | DESCONTO | TOTAL
Fases
1 | Fase 1: Serviços Preliminares (itens 1.1 ao 1.4) |  |  | 0% | 15 | 0 | 15
2 | Fase 2: Estudo Preliminar (item 2.1) |  |  | 0% | 20 | 0 | 20
3 | Fase 2: Projeto Básico (item 2.2) |  |  | 0% | 30 | 0 | 30
4 | Fase 3: Projeto Executivo (item 2.3) |  |  | 0% | 35 | 0 | 35
| TOTAL |  |  |  | 100 | 0 | 100
| Forma de cálculo: |  |  |  | Avaliação | Pontos
| Prazo para execução= número de dias em que o serviço deve ser executado. |  |  |  | Ótimo | mais de 85 até 100
| Prazo executado = número de dias em que o serviço foi executado. |  |  |  | Bom | mais de 70 até 84
| Percentual de atendimento = (Prazo executado ÷ Prazo para execução). |  |  |  | Satisfatório | mais de 60 até 69
| Pontuação obtida = Pontuação máxima x percentual de atendimento. |  |  |  | Insatisfatório | menos de 59
Os serviços somente serão aceitos se a CONTRATADA obtiver avaliação ótima.
[5 empty] | Avaliação | -